## 工作表1
工作项 | 任务细项（包含前段页面开发+后端功能开发+测试全流程） |  | 开发进度 | 测试验收进度
工作台基础框架 | 前端路由、菜单入口、工作台主页面、基础状态流转 | 1.5 | 已完成
数据模型与迁移 | workbench_datasets / resources / chunks / subscriptions 模型设计、SQLite 增量迁移脚本、初始化接入 | 2 | 已完成
数据采集一期 | 支持本地上传、本地路径、SFTP 三种采集方式 | 2 | 已完成
文件接入能力 | 支持 zip / txt / md / json / jsonl / yaml / xml / html / sql / log / csv / tsv / xlsx / xls / pdf / docx 入库 | 2.5 | 已完成
入库与向量化 | ZIP 解包、文本提取、分块、关键词提取、向量化、异步任务处理 | 3 | 已完成
数据管理一期 | 数据集列表、详情、语义检索、资源下载、JSON 导出、删除 | 2 | 进行中
订阅采集一期 | 订阅、创建/列表/启停/删除、手动执行、定时轮询调度、增量去重追加 | 3.5 | 进行中
数据处理一期 | 文本清洗归一化、自动标签抽取、规则分类、向量聚类、摘要生成、质量评分 | 3 | 待开发
处理结果展示 | 前端“数据处理”页签、处理摘要、标签分布、聚类结果、资源级处理结果展示 | 2
工程修复与联调 | requirements.txt 修复、依赖补装、接口冒烟、工作台真实数据验证 | 2
数据处理二期 | 可配置清洗规则、正则清洗、字典替换、噪声过滤、重复文本治理 | 4
标签抽取二期 | 字段级标签抽取、实体识别、标签体系管理、标签置信度 | 5
分类增强 | 可配置分类规则、人工校正分类、分类模型切换、分类结果固化 | 3.5
聚类增强 | 聚类命名优化、聚类合并/拆分、聚类人工修正、聚类结果持久化版本 | 4
处理历史与版本 | 每次处理任务留痕、版本对比、回滚、重跑策略 | 5
订阅管理二期 | 执行历史、失败重试、告警通知、cron 表达式、暂停窗口 | 4.5
数据管理二期 | 批量导出、批量删除、元数据编辑、资源筛选、生命周期状态 | 3.5
数据融合 | 跨数据集融合、主键映射、重复记录识别、融合结果新建数据集 | 6
数据集创建增强 | 模板化建集、来源复制建集、规则继承、工作流式建集 | 2.5
查询能力增强 | 工作台内多条件检索、标签筛选、聚类筛选、结果聚合视图 | 3.5
标注文档化 | 文档/段落/字段级标注、人工复核流、标注导出 | 6
权限与审计 | 工作台角色权限、操作审计、审批流接口预留 | 4
质量监控 | 数据质量看板、处理质量趋势、订阅健康度、异常统计 | 3
测试与交付 | 单测、集成测试、前端关键流程测试、部署文档、运维手册 | 5