## 总览
能力证明版实施优先级清单
核心判断 | 统计摘要
1. 当前阶段的目标不是把所有规范功能做完，而是优先做出最能证明“平台级智能化能力”的样机与架构闭环。 | 能力主题数
2. 第一优先级不是大量基础 CRUD，而是多模态证据检索、运营分析智能体、自动标注训练数据工厂、跨域协同决策样机。 | P0 数量
3. 要向客户证明的不只是‘能做一个 Demo’，而是‘具备持续研发、平台化扩展、企业级交付适配能力’。 | P1 数量
4. 当前技术原型可作为 AI 能力验证底座，对外交付需要补 Spring Cloud 平台层 + Python AI 服务层的双层架构映射。 | P2 数量
5. 建议用 2~3 个强场景 Demo 串成闭环，而不是分散堆很多页面功能。 | 总工时
P0 工时
P1 工时
推荐 Demo 场景 | P2 工时
场景 A：能源资源动态调度优化
场景 B：智联项目交付延迟风险预警
场景 C：异常诊断与运营建议智能体 | 阶段建议
Phase 1：做能力证明样机
Phase 2：做平台化增强
Phase 3：做企业级交付与产品化

## 优先级清单
序号 | 优先级 | 能力主题 | 目标能力 | 为什么重要 | 核心功能 | 暂不优先做 | 预期演示效果 | 关键技术挑战 | 建议输出物 | 建议工期（人天） | 阶段
1 | P0 | 多模态证据检索引擎 | 围绕业务问题输出跨文档、图片、视频、日志的证据链，而不是只返回若干检索结果。 | 这是最直观的 AI 能力入口，也是区别于普通知识库和普通 RAG 的关键能力。 | 统一接入文档/表格/图片/视频/日志；文本搜文本、文本搜图、图搜图、图搜视频；跨模态证据拼接；证据卡片与来源追溯。 | 先不追求所有格式全覆盖，也不先做复杂权限编排；先聚焦 2~3 个高价值场景。 | 输入一个运营问题，系统返回相关文档片段、现场图片、视频片段、历史记录和关联说明。 | 跨模态向量空间、统一召回排序、证据关联、业务语义理解。 | 一个可演示的检索界面 + 证据链视图 + 3 个示例问题。 | 8 | Phase 1
2 | P0 | 数据运营分析智能体 | 从简单问答升级为“指标问数 + 异常诊断 + 根因分析 + 运营建议”的业务智能体。 | 客户最容易感知，也是规范书里直接写到的能力；必须证明我们不只是做聊天框。 | 自然语言交互、多轮对话、上下文记忆、问题澄清、工具调用、异常分析、建议生成、角色化视图。 | 先不做复杂组织权限和推送中心，先把核心分析链打通。 | 输入“某区域换电周转率为什么下降”，智能体给出指标拆解、根因判断、证据引用和调度建议。 | 业务语义层、Agent 工具编排、检索增强、建议生成的可解释性。 | 运营分析智能体演示页 + 典型问答脚本 + 业务分析模板。 | 9 | Phase 1
3 | P0 | 自动标注与训练数据工厂 | 把原始多模态数据自动处理成可训练、可复核、可迭代的训练数据资产。 | 很多厂商会做推理 Demo，但做不了训练数据生产闭环；这是长期研发能力的证明。 | 文档/图片/视频自动标注，人工复核，标签版本管理，训练集/验证集/测试集自动生成，质量评估。 | 先不做完整审核工作流与复杂协作权限，先做单团队闭环。 | 上传多模态数据后自动产出标签、摘要、样本集，并支持人工修正后再次沉淀。 | 弱监督标注、半自动复核、标签治理、训练样本版本化。 | 自动标注流水线 + 样本集生成面板 + 标注质量概览。 | 8.5 | Phase 1
4 | P0 | 跨域协同决策样机 | 将能源、智联等不同业务域的数据和模型协同起来，输出最优资源配置或风险处置方案。 | 这是规范书里最有技术含量、也最能体现前沿能力的部分，普通厂商通常做不到。 | 跨域数据融合、协同规则编排、风险预测、资源调度、求解器、多目标约束建模、结果可解释。 | 先不做 35 个模型全量覆盖，只做 1~2 个标杆跨域场景。 | 展示“项目交付风险 + 资源分配 + 成本约束”一体化决策过程和结果。 | 跨域特征对齐、规则引擎、优化求解、协同结果可视化。 | 一个跨域协同决策 Demo 场景 + 决策过程可视化。 | 10 | Phase 1
5 | P0 | 统一模型适配与推理服务 | 把不同技术路线、不同业务场景的模型统一封装成标准输入输出协议和推理能力。 | 没有统一适配层，就只能是几个零散模型，不能证明平台能力。 | 统一模型接口、标准化入参出参、模型注册、调用协议、服务编排、跨模型兼容。 | 先不把所有模型类型一次接满，先覆盖 3~5 个代表模型。 | 多个不同场景模型通过一个统一接口被智能体和协同决策引擎调用。 | 模型标准契约、跨技术栈封装、统一推理调度。 | 模型注册与调用控制台 + 统一推理 API。 | 6 | Phase 1
6 | P1 | 模型全生命周期平台 | 覆盖训练、评估、上线、灰度、版本回滚、监控告警。 | 规范书明确要求 35 种模型的研发、上线和版本管理，必须有平台化能力支撑。 | 训练任务、评估看板、上线/下线、灰度发布、版本回溯、告警。 | 先不做非常完整的 AutoML 和复杂实验管理。 | 单个模型可以查看版本、指标、发布状态，并支持切换和回滚。 | 训练资源调度、评估体系、版本治理、灰度策略。 | 模型平台控制台 + 版本管理与发布流程。 | 7 | Phase 2
7 | P1 | 元数据、血缘与质量治理 | 形成可追溯的数据底层，包括元数据标准、字段字典、任务血缘、质量评分。 | 这是平台可信度的关键，也是规范书反复强调的数据底座能力。 | 元数据目录、字段字典、任务级/资源级血缘、质量规则、质量评分、异常修复建议。 | 先不从字段级血缘做满，先落任务级和资源级。 | 展示数据从接入、清洗、标注、建模到输出的追踪链路和质量评分。 | 多模态血缘建模、元数据采集、质量规则体系。 | 元数据台账 + 血缘图谱样机 + 质量治理看板。 | 7.5 | Phase 2
8 | P1 | 数据产品化与合规输出 | 把内部数据能力包装成标准化数据产品，支持展示、订阅、交付和合规审查。 | 规范书不是只要内部分析，还要求数据资产化和市场化输出能力。 | 数据产品目录、产品订阅、交付记录、产品接口、合规审查、脱敏和审计。 | 先不做完整商务计费体系，先把展示/订阅/交付闭环打通。 | 展示一个标准化数据产品从定义、订阅到交付的全过程。 | 产品抽象、合规规则、对外接口标准、权限审计。 | 数据产品目录页 + 合规校验样机 + 产品订阅流程。 | 6.5 | Phase 2
9 | P1 | 企业级交付适配能力 | 明确从当前原型到铁塔正式交付架构的落地路线，适配其技术栈、认证、流程和监控要求。 | 如果不说明交付适配路径，客户会认为我们只有 PoC 能力，没有落地能力。 | Spring Cloud 平台层适配方案、Python AI 服务层拆分、4A、流程引擎、IT 网管、日志审计、CI/CD 对接。 | 先不做全部正式接入实现，但方案和关键适配点必须给出。 | 技术方案文档里明确“能力验证架构”与“正式交付架构”的映射图。 | 异构技术栈协同、企业规范适配、生产准备度要求。 | 交付架构蓝图 + 对接清单 + 非功能能力矩阵。 | 5 | Phase 2
10 | P2 | 报表与价值展示体系 | 沉淀标准报表、价值分析报表、监管输出报表，形成稳定的可交付展示层。 | 这是最终交付的重要组成，但不是最强能力证明点。 | 标准报表模板、自动生成、指标校验、价值分析报表、监管视图。 | 先不追求一次做满 100 个报表，先选 10 个标杆。 | 从模型和智能体结果自动生成标准报表。 | 指标口径统一、模板引擎、自动更新。 | 标杆报表模板集 + 自动生成样例。 | 4 | Phase 3

## 阶段路线
阶段 | 能力主题 | 建议动作 | 输出物 | 工时（人天） | 说明
Phase 1 | 多模态证据检索引擎 | 统一接入文档/表格/图片/视频/日志；文本搜文本、文本搜图、图搜图、图搜视频；跨模态证据拼接；证据卡片与来源追溯。 | 一个可演示的检索界面 + 证据链视图 + 3 个示例问题。 | 8 | 这是最直观的 AI 能力入口，也是区别于普通知识库和普通 RAG 的关键能力。
Phase 1 | 数据运营分析智能体 | 自然语言交互、多轮对话、上下文记忆、问题澄清、工具调用、异常分析、建议生成、角色化视图。 | 运营分析智能体演示页 + 典型问答脚本 + 业务分析模板。 | 9 | 客户最容易感知，也是规范书里直接写到的能力；必须证明我们不只是做聊天框。
Phase 1 | 自动标注与训练数据工厂 | 文档/图片/视频自动标注，人工复核，标签版本管理，训练集/验证集/测试集自动生成，质量评估。 | 自动标注流水线 + 样本集生成面板 + 标注质量概览。 | 8.5 | 很多厂商会做推理 Demo，但做不了训练数据生产闭环；这是长期研发能力的证明。
Phase 1 | 跨域协同决策样机 | 跨域数据融合、协同规则编排、风险预测、资源调度、求解器、多目标约束建模、结果可解释。 | 一个跨域协同决策 Demo 场景 + 决策过程可视化。 | 10 | 这是规范书里最有技术含量、也最能体现前沿能力的部分，普通厂商通常做不到。
Phase 1 | 统一模型适配与推理服务 | 统一模型接口、标准化入参出参、模型注册、调用协议、服务编排、跨模型兼容。 | 模型注册与调用控制台 + 统一推理 API。 | 6 | 没有统一适配层，就只能是几个零散模型，不能证明平台能力。
Phase 2 | 模型全生命周期平台 | 训练任务、评估看板、上线/下线、灰度发布、版本回溯、告警。 | 模型平台控制台 + 版本管理与发布流程。 | 7 | 规范书明确要求 35 种模型的研发、上线和版本管理，必须有平台化能力支撑。
Phase 2 | 元数据、血缘与质量治理 | 元数据目录、字段字典、任务级/资源级血缘、质量规则、质量评分、异常修复建议。 | 元数据台账 + 血缘图谱样机 + 质量治理看板。 | 7.5 | 这是平台可信度的关键，也是规范书反复强调的数据底座能力。
Phase 2 | 数据产品化与合规输出 | 数据产品目录、产品订阅、交付记录、产品接口、合规审查、脱敏和审计。 | 数据产品目录页 + 合规校验样机 + 产品订阅流程。 | 6.5 | 规范书不是只要内部分析，还要求数据资产化和市场化输出能力。
Phase 2 | 企业级交付适配能力 | Spring Cloud 平台层适配方案、Python AI 服务层拆分、4A、流程引擎、IT 网管、日志审计、CI/CD 对接。 | 交付架构蓝图 + 对接清单 + 非功能能力矩阵。 | 5 | 如果不说明交付适配路径，客户会认为我们只有 PoC 能力，没有落地能力。
Phase 3 | 报表与价值展示体系 | 标准报表模板、自动生成、指标校验、价值分析报表、监管视图。 | 标杆报表模板集 + 自动生成样例。 | 4 | 这是最终交付的重要组成，但不是最强能力证明点。

## 现状对照
能力主题 | 当前项目可复用基础 | 能力差距 | 下一步动作 | 优先级
多模态证据检索引擎 | 现有项目已具备部分基础，可作为 POC 底座。 | 当前有检索原型，但还不是跨模态证据链。 | 一个可演示的检索界面 + 证据链视图 + 3 个示例问题。 | P0
数据运营分析智能体 | 现有项目已具备部分基础，可作为 POC 底座。 | 当前有问答原型，但不是运营分析智能体。 | 运营分析智能体演示页 + 典型问答脚本 + 业务分析模板。 | P0
自动标注与训练数据工厂 | 现有项目已具备部分基础，可作为 POC 底座。 | 当前有标注基础，但没有训练数据工厂闭环。 | 自动标注流水线 + 样本集生成面板 + 标注质量概览。 | P0
跨域协同决策样机 | 现有项目已具备部分基础，可作为 POC 底座。 | 当前缺跨域协同决策和求解器能力。 | 一个跨域协同决策 Demo 场景 + 决策过程可视化。 | P0
统一模型适配与推理服务 | 现有项目已具备部分基础，可作为 POC 底座。 | 当前缺统一模型适配与推理服务层。 | 模型注册与调用控制台 + 统一推理 API。 | P0
模型全生命周期平台 | 现有项目只有原型级支撑，尚未平台化。 | 当前仅有局部原型或尚未覆盖。 | 模型平台控制台 + 版本管理与发布流程。 | P1
元数据、血缘与质量治理 | 现有项目只有原型级支撑，尚未平台化。 | 当前仅有局部原型或尚未覆盖。 | 元数据台账 + 血缘图谱样机 + 质量治理看板。 | P1
数据产品化与合规输出 | 现有项目只有原型级支撑，尚未平台化。 | 当前仅有局部原型或尚未覆盖。 | 数据产品目录页 + 合规校验样机 + 产品订阅流程。 | P1
企业级交付适配能力 | 现有项目几乎未覆盖，需要方案和架构补齐。 | 当前技术栈与目标交付技术栈存在明显差异。 | 交付架构蓝图 + 对接清单 + 非功能能力矩阵。 | P1
报表与价值展示体系 | 现有项目几乎未覆盖，需要方案和架构补齐。 | 当前仅有局部原型或尚未覆盖。 | 标杆报表模板集 + 自动生成样例。 | P2