## 总览
中国铁塔项目能力矩阵与优先级规划
说明 | 统计摘要 |  | 状态定义
1. 本工作簿基于《面向两翼业务运营数据价值挖掘及平台智能化模型研发应用项目》规范书整理。 | 能力项总数 | 36 | 已具备：已有可运行能力，可直接演示或快速包装。
2. 评估口径：聚焦“证明我们具备平台级、智能化、前沿技术能力”，而非仅做基础管理页面。 | P0 数量 | 12 | 部分具备：已有原型或链路，需要平台化和企业化增强。
3. 当前是否具备分为：已具备 / 部分具备 / 不具备。 | P1 数量 | 18 | 不具备：需要新建能力或重构当前架构。
4. 优先级定义：P0 表示能力证明和中标沟通最关键，P1 表示平台落地关键，P2 表示交付完善项。 | P2 数量 | 6
5. 工时（单位为 天）为 1 名熟悉当前项目的全栈工程师估算，不含长周期业务澄清与正式验收。 | 已具备数量 | 0 | 关键判断
| 部分具备数量 | 12 | 最能体现能力的不是上传下载之类的简易功能，而是：跨域协同决策、数据运营分析智能体、统一模型适配与生命周期。
| 不具备数量 | 24 | 短期应优先做出可演示的高价值样机：跨域调度优化 + 智能体根因分析 + 协同规则可视化。
交付版需要明确 Spring Cloud 平台层与 Python AI 服务层的双层架构映射。
| 预计追加总工时 | 145.5
| P0 追加工时 | 56
| P1 追加工时 | 71
| P2 追加工时 | 18.5

## 能力矩阵
模块 | 细分功能 | 功能详细描述 | 规范关注点/验收口径 | 难度等级 | 重要程度 | 优先级 | 当前是否具备 | 当前项目基础 | 主要差距 | 能力证明切入点 | 下一步动作 | 建议阶段 | 预计追加工时（人天）
多元数据体系建设 | 多数据源全覆盖接入 | 覆盖铁塔“一体两翼”核心业务源，支持内部业务系统、外部行业数据、设备侧数据、用户行为数据的统一接入与分类管理。 | 支撑智联/能源/外部行业数据源接入，支持分级管理、权限控制和新增配置。 | 高 | 极高 | P0 | 部分具备 | 已具备本地上传、本地路径、SFTP、ZIP/文档/表格接入能力。 | 还未覆盖实时设备流、时序数据、GIS、外部行业接口、业务域分级治理。 | 展示“多来源统一接入 + 统一治理面板 + 数据落地后自动向量化”。 | 补实时/批量双通道接入框架，抽象统一 Source Connector 体系。 | Phase 1 | 4
多元数据体系建设 | 结构化/非结构化/时序化全模态融合 | 实现表单、工单、日志、文档、图像、视频、时序信号等数据在统一语义模型下的融合与关联。 | 要求具备跨业务域、跨数据类型、跨场景的数据关联与融合能力。 | 高 | 极高 | P0 | 部分具备 | 已具备文档/图像/视频多模态接入与部分检索处理能力。 | 缺少时序数据、GIS 数据、统一语义映射和跨域实体关联机制。 | 做“设备状态 + 工单 + 地理区域 + 项目进度”的融合看板与决策样例。 | 设计跨域实体主键映射、语义层和统一特征视图。 | Phase 1 | 5
多元数据体系建设 | 非结构化智能识别与标注 | 支持图像目标识别、视频片段标注、文本关键信息提取，形成模型训练与业务分析可用的标注数据。 | 非结构化数据识别与标注能力，整体识别准确率目标 ≥90%。 | 中高 | 高 | P1 | 部分具备 | 已有图片/视频标注基础链路，文档标签抽取和摘要能力已具备初版。 | 还没有字段级实体标注、标注质量度量、统一标注任务中心。 | 展示“视频/图片标注 + 文档字段抽取”统一进入训练集生产链路。 | 统一标注任务模型，补文档/段落/字段级标注。 | Phase 2 | 5
多元数据体系建设 | 数据采集与加工质量管控 | 支持实时/离线采集、延迟控制、接入完成率监控、清洗标准化、异常识别与自动修复。 | 要求控制采集延迟、提高标准化处理达标率、降低缺失率。 | 高 | 极高 | P1 | 部分具备 | 已有文本清洗、摘要、质量评分、订阅采集与增量去重能力。 | 缺少规则中心、质量监控大盘、异常修复策略和实时 SLA 指标。 | 展示“质量评分 + 异常检测 + 规则修复前后对比”。 | 构建质量规则引擎和质量指标看板。 | Phase 2 | 4
数据底层建设 | 元数据标准与数据字典 | 基于统一标准管理字段含义、来源、格式、质量要求、业务口径，形成模型和报表共用的数据字典。 | 明确数据来源、字段含义、格式及质量要求，支撑口径统一。 | 中高 | 极高 | P0 | 不具备 | 已有数据集、资源、处理结果等基础元信息结构。 | 没有统一的数据字典、字段口径、元数据采集更新查询导出体系。 | 展示统一数据字典和模型/报表字段映射关系。 | 落元数据实体模型、采集流程与管理页面。 | Phase 1 | 4
数据底层建设 | 全链路数据血缘图谱 | 构建表级、字段级、任务级血缘，支持追踪数据从接入、清洗、加工、建模到报表/产品输出的全链路路径。 | 要求元数据驱动的全链路血缘图谱，覆盖表级/字段级/任务级。 | 高 | 极高 | P0 | 不具备 | 有工作台采集、处理、订阅等任务节点，可作为血缘起点。 | 没有血缘建模、可视化展示、字段级依赖解析。 | 展示“文档采集 -> 清洗 -> 标签 -> 模型输入 -> 决策输出”的血缘路径。 | 优先做任务级/资源级血缘，再演进到字段级。 | Phase 1 | 5
数据底层建设 | 训练集/验证集/测试集生产 | 将治理后的数据自动划分为训练、验证、测试集，并支持标签继承、版本管理和可追溯抽样。 | 要求输出标准化训练集、验证集、测试集，支撑模型训练效果。 | 中高 | 高 | P1 | 不具备 | 已有工作台数据集、标注和处理结果作为训练数据基础。 | 缺少训练数据版本、划分策略、样本抽样与偏差分析。 | 展示某场景模型样本集一键生成与版本追踪。 | 补样本集实体与自动切分流水线。 | Phase 2 | 3.5
数据底层建设 | 特征工程平台 | 支持特征提取、筛选、转换、组合和特征版本化，统一服务于多类预测模型。 | 要求具备特征工程能力，为模型训练提供高质量特征数据。 | 高 | 高 | P1 | 不具备 | 已有向量化、标签、分类、聚类等初步特征结果。 | 没有特征仓、特征任务、特征版本与复用能力。 | 展示一个场景模型从原始数据到特征层的自动构造链路。 | 优先做特征视图和派生规则配置。 | Phase 2 | 4.5
数据底层建设 | 统一数据处理调度引擎 | 统一管理采集、清洗、特征、训练、推理、报表和数据产品任务，实现跨任务依赖编排与监控。 | 要求支持多源数据、多模型统一调度与稳定运行。 | 高 | 极高 | P1 | 部分具备 | 已有工作台订阅调度、采集任务、处理任务基础。 | 缺少统一 DAG/依赖关系、失败重试、任务优先级和运行可视化。 | 展示“采集 -> 清洗 -> 处理 -> 模型调用 -> 建议输出”可编排链路。 | 升级为统一任务编排中心，支持任务依赖与历史追踪。 | Phase 2 | 4
数据底层建设 | 数据资产目录与质量评分 | 对数据资源、数据集、特征集、模型输入输出等进行资产化登记，并按质量维度评分。 | 要求实现数据从资源到资产再到产品的管理闭环。 | 中高 | 高 | P1 | 部分具备 | 已有资源、数据集、质量评分、处理摘要基础。 | 缺少正式资产目录、价值标签、生命周期和资产视图。 | 展示数据集从接入到资产化评分的全过程。 | 补资产目录、资产属性和价值分析模型。 | Phase 2 | 3.5
智能模型与平台建设 | 模型研发训练平台 | 支持多类预测/识别/调度模型的训练任务创建、训练资源调度、结果记录和复用。 | 要求支持35种高价值智能化模型研发、训练、上线与管理。 | 高 | 极高 | P0 | 不具备 | 已有数据集、向量化、标签和处理结果，可作为模型输入准备层。 | 没有训练任务平台、训练配置、训练产物管理。 | 先做 3~5 个代表模型的统一训练入口，而不是一次做满 35 个。 | 先做模型注册中心和训练任务框架。 | Phase 1 | 5
智能模型与平台建设 | 模型全生命周期管理 | 覆盖训练、评估、上线、灰度发布、版本回溯、下线等全过程，实现模型管理规范化。 | 要求模型生命周期可回溯、可灰度、可视化管理。 | 高 | 极高 | P0 | 不具备 | 当前仅有分析/检索原型，没有正式模型平台。 | 没有模型版本、灰度、回滚、评估看板、上线治理。 | 展示单模型的版本切换与灰度发布能力。 | 优先补模型注册、版本和上线策略。 | Phase 1 | 4.5
智能模型与平台建设 | 模型评估与监控告警 | 对模型准确率、召回率、漂移、异常输出、资源消耗等进行监控和告警。 | 要求模型关键指标达标并支持异常告警、指标展示。 | 中高 | 高 | P1 | 不具备 | 有基础日志和健康检查，但无模型维度监控。 | 缺少模型指标体系、告警规则、漂移监控。 | 展示某模型精度、漂移和失败样本监测。 | 补模型指标面板和告警规则。 | Phase 2 | 3.5
智能模型与平台建设 | 统一模型适配框架 | 将不同技术体系、不同业务域模型封装为统一输入输出规范和服务协议。 | 明确提出统一模型适配框架、数据格式自动转换与协议适配。 | 高 | 极高 | P0 | 不具备 | 当前系统有若干算法/分析能力，但未统一成模型服务标准。 | 没有统一 model contract、入参协议、模型服务编排层。 | 拿故障预测、负荷预测、工单排序 3 类模型做统一适配演示。 | 定义统一模型接口、元数据和推理协议。 | Phase 1 | 4.5
智能模型与平台建设 | 跨域模型协同规则配置 | 通过规则编排定义模型间联动逻辑、触发条件、数据传递和决策链路。 | 要求可视化协同规则配置界面，实现多模型统一调度。 | 高 | 极高 | P0 | 不具备 | 已有工作台任务链和智能体基础，可承接编排能力。 | 没有规则图谱、编排 DSL、执行引擎。 | 展示一个跨域场景的规则链：风险预测 -> 调度求解 -> 建议生成。 | 优先做可配置规则节点和执行图。 | Phase 1 | 5
智能模型与平台建设 | 智能求解器/整数规划引擎 | 支持多目标优化、资源约束、成本约束和时效约束，输出最优资源配置与调度方案。 | 规范书明确要求多目标优化求解器、整数规划求解器和最优决策输出。 | 极高 | 极高 | P0 | 不具备 | 当前只有分析与检索，没有真正决策求解能力。 | 没有约束建模、求解器集成、目标函数定义和方案解释。 | 这是最能证明前沿技术能力的抓手，应优先出 PoC。 | 先围绕能源资源调度/智联项目交付做 1 个求解场景。 | Phase 1 | 6
智能模型与平台建设 | 协同决策过程可视化 | 可视化展示数据流转、模型调用、决策过程、约束命中和输出方案，支持问题追溯。 | 要求协同决策过程可视化和问题追溯能力。 | 中高 | 高 | P1 | 不具备 | 已有处理和查询结果展示能力，可承接可视化面板。 | 没有决策链可视化、规则链路呈现与路径回放。 | 用于把复杂 AI 决策能力讲清楚，极适合甲方演示。 | 和规则引擎、求解器联动做过程回放视图。 | Phase 2 | 3
智能模型与平台建设 | 数据运营分析智能体：自然语言多轮交互 | 支持自然语言问数、指标解释、多轮对话、上下文记忆、问题澄清和业务口径理解。 | 单条分析请求平均响应时间 ≤10 秒，准确率 >80%。 | 高 | 极高 | P0 | 部分具备 | 已有 NL 问答、多轮交互、查询链路、流式响应原型。 | 缺少面向铁塔业务指标体系的知识增强和角色化场景封装。 | 这是最直观的演示入口，必须升级成业务智能体而不是聊天框。 | 接业务指标语义层、澄清逻辑、工具编排。 | Phase 1 | 4.5
智能模型与平台建设 | 数据运营分析智能体：根因分析与建议生成 | 自动分析异常指标、定位根因、生成可执行建议，并支持建议优先级输出。 | 支持运营痛点识别、根因分析、运营优化建议生成。 | 高 | 极高 | P0 | 部分具备 | 已有部分查询总结与处理摘要能力，可作为建议生成底座。 | 缺少面向业务规则的根因树、知识库和建议模板/推理链。 | 展示“异常 -> 根因 -> 建议 -> 决策动作”完整链条。 | 构建根因分析链和建议策略引擎。 | Phase 1 | 5
智能模型与平台建设 | 角色化智能体与主动推送 | 按不同角色输出个性化视角和建议，并能主动识别风险/机会后推送给目标角色。 | 要求多角色个性化分析、主动推送能力。 | 中高 | 高 | P1 | 不具备 | 已有用户体系、工作空间和查询入口。 | 没有角色画像、推送机制和建议订阅策略。 | 给地市运维经理/能源运营经理展示差异化建议界面。 | 补角色维度模板、推送规则和消息通道。 | Phase 2 | 3.5
智能模型与平台建设 | 模型并发与性能目标达标 | 满足 50 个单场景模型、10 个跨域协同模型并行计算的资源与调度能力。 | ≥50 个单模型并行、≥10 个跨域模型并行。 | 极高 | 高 | P1 | 不具备 | 现有项目仅具备原型级异步任务与查询链路。 | 缺少资源池、队列、并发推理调度和压测体系。 | 短期可先出容量设计与压测方案，而不是先做满负载。 | 做容量规划、并发框架和压测基线。 | Phase 2 | 5
数据价值转化 | 标准化数据产品封装 | 将能源、智联业务数据按主题域封装为标准化数据产品，明确产品能力、范围、接口和服务方式。 | 要求标准化数据产品、产品复用率 ≥80%。 | 中高 | 高 | P1 | 不具备 | 已有数据集与资源级管理，但还不是产品级封装。 | 缺少产品视角、产品目录、产品 SLA、产品边界描述。 | 选择 2~3 个标准数据产品原型先做成可展示样机。 | 定义数据产品模型和封装标准。 | Phase 2 | 3.5
数据价值转化 | 数据产品展示/订阅/交付 | 提供数据产品目录、订阅、交付、使用方式说明和交付过程管理。 | 要求具备数据产品展示、订阅、交付全流程管理功能。 | 中高 | 高 | P1 | 部分具备 | 已有工作台订阅与资源管理能力，可迁移到产品层。 | 当前订阅的是数据集，不是面向客户/监管侧的数据产品。 | 把现有订阅能力上升到产品订阅与交付视角。 | 补产品目录页、订阅订单和交付记录。 | Phase 2 | 4
数据价值转化 | 数据产品合规审查 | 对外输出前进行敏感字段识别、脱敏、权限校验、用途控制和合规审核记录留痕。 | 要求对外输出产品和服务进行合规性校验，防止数据泄露。 | 高 | 极高 | P1 | 不具备 | 当前只有基础鉴权和资源管理，没有合规审查闭环。 | 缺少脱敏规则、用途授权、审计记录、审批流程。 | 向对方证明我们理解“数据资产化不是只做接口，而是带合规输出”。 | 补合规规则引擎、审计留痕和审批接口预留。 | Phase 2 | 4.5
数据价值转化 | 对外/监管标准接口 | 支持内部业务系统、监管平台、行业客户的标准协议输出，形成可复用服务接口。 | 要求接口标准化覆盖率 ≥90%，支持内外部输出。 | 中高 | 高 | P2 | 不具备 | 现有对外接口更多是内部 API，不是标准数据产品接口。 | 缺少产品协议、版本规范、调用计量、监管对接协议。 | 短期先给出标准接口定义样例与 2 个产品输出样板。 | 定义 REST/文件/API 三类输出协议。 | Phase 3 | 3.5
数据价值转化 | 100 标准报表自动生成 | 按业务域自动生成和更新标准化报表，支持关键指标校验和多角色展示。 | 100 个标准化业务报表，关键指标准确率 ≥95%。 | 中 | 中高 | P2 | 部分具备 | 已有查询、图表建议、表格展示与工作台结果展示能力。 | 没有报表模板中心、自动调度、口径治理和批量生成能力。 | 短期不必先做 100 个，先做 10 个标杆报表样板。 | 做报表模板引擎和自动生成流水线。 | Phase 3 | 4
企业级交付与非功能 | 4A 统一认证授权对接 | 接入铁塔统一认证授权，支持账号、角色、权限统一管理。 | 明确要求与 4A 统一认证授权体系对接。 | 中高 | 极高 | P1 | 不具备 | 现有项目有本地用户/工作空间体系。 | 没有 4A 对接、角色映射、统一授权控制。 | 技术方案里必须明确“交付版接入企业认证体系”的能力路线。 | 抽离认证授权层并预留对接适配器。 | Phase 2 | 3
企业级交付与非功能 | 流程引擎对接 | 接入统一流程引擎，支撑审批、合规审查、任务流转和交付闭环。 | 涉及流程内容须使用统一流程引擎。 | 中 | 高 | P2 | 不具备 | 当前没有正式流程编排与审批引擎接入。 | 缺审批流、流程编排、状态回传。 | 在数据产品合规审查和订阅审批上接流程最合适。 | 抽象流程节点与回调接口。 | Phase 3 | 2.5
企业级交付与非功能 | IT 网管与可观测性 | 纳入统一监控体系，提供健康检查、服务状态、业务状态、系统监控项和告警能力。 | 明确要求接入 IT 网管并满足可观测性标准。 | 中高 | 高 | P1 | 部分具备 | 已有健康检查、LLM 心跳、日志与基础任务状态。 | 缺正式监控项、业务监控、CMDB 信息、拓扑和网管对接。 | 对外展示“我们有企业级运行治理意识，不只是做算法 Demo”。 | 补统一监控指标与运维文档输出能力。 | Phase 2 | 3.5
企业级交付与非功能 | 安全日志 / SOC / syslog 审计 | 记录登录日志、操作日志、管理配置日志、告警日志并通过 syslog 转发到 SOC。 | 明确要求日志可转发至中国铁塔 SOC 平台且无高危漏洞。 | 高 | 极高 | P1 | 不具备 | 现有只有应用日志与部分 trace，不是企业审计闭环。 | 缺审计模型、日志分级、syslog 转发、安全基线。 | 方案中必须补齐，否则会被认定为“原型级系统”。 | 补审计日志中心与转发适配器。 | Phase 2 | 4
企业级交付与非功能 | 高可用 / 7*24 / RTO / RPO | 支持服务冗余、故障切换、恢复目标定义和核心/非核心服务拆分，满足生产准备度要求。 | 7*24 连续运行、RTO/RPO、组件冗余、核心服务不停服。 | 极高 | 极高 | P1 | 不具备 | 当前是单体/原型级服务，不具备高可用架构。 | 缺多实例部署、状态外置、灾备策略、容量设计。 | 可先给出架构设计与演练方案，不必第一阶段全部实现。 | 形成生产级架构蓝图和容灾基线。 | Phase 2 | 5
企业级交付与非功能 | 信创与多厂商兼容 | 兼容 CPU、操作系统、数据库等多厂商运行环境，满足信创适配要求。 | 明确要求兼容相关 CPU、OS、DB 产品。 | 高 | 高 | P2 | 不具备 | 当前运行环境和技术栈未做信创适配验证。 | 缺兼容矩阵、适配测试和部署方案。 | 短期可先输出兼容策略和适配方案，而不是全部实装。 | 先形成信创兼容矩阵和验证计划。 | Phase 3 | 3
企业级交付与非功能 | 研发流水线 / 自动化构建部署对接 | 对接铁塔研发流水线，支持需求、研发、测试、发布的标准化和自动化管理。 | 要求接入 IT 研发流水线管理平台，实现自动化构建与部署。 | 中高 | 高 | P2 | 不具备 | 当前缺企业级 CI/CD 适配和源代码托管对接方案。 | 缺流水线脚本、质量门禁、制品管理、发布规范。 | 交付方案里要明确“交付版如何纳入其流水线”。 | 先输出流水线对接方案和最低脚本集。 | Phase 3 | 3
企业级交付与非功能 | 文档交付与验收体系 | 输出需求、设计、接口、架构、测试、部署、运维、监控、故障处理等完整文档体系，支撑验收。 | 明确要求完整文档交付、测试方案、试运行、验收资料。 | 中 | 极高 | P1 | 部分具备 | 已有 README、部分代码说明和能力矩阵基础。 | 缺正式交付文档、验收方案、监控手册、部署手册。 | 很多项目输在‘看起来做得出来’，不是输在算法本身。 | 同步建设交付文档模板和验收清单。 | Phase 2 | 4
企业级交付与非功能 | 专利与技术成果输出 | 围绕跨域协同模型、智能体、数据产品化和多模态治理沉淀专利及技术成果。 | 要求提交 3 项发明专利申请材料。 | 中高 | 中高 | P2 | 不具备 | 已有部分可沉淀的技术方向，但未形成专利文本。 | 缺专利选题、技术交底、申请材料。 | 专利不是第一优先，但很适合强化“我们是研发型团队”。 | 围绕协同决策、智能体、血缘治理筛选 3 个专利主题。 | Phase 3 | 2.5
企业级交付与非功能 | 技术栈与公共组件适配 | 针对铁塔 Spring Cloud、公共组件、4A、流程引擎、日志规范等要求形成交付架构适配方案。 | 必须使用其技术栈与公共组件，不允许重复开发公共能力。 | 高 | 极高 | P0 | 不具备 | 当前项目是 Python/Vue 能力原型，可作为 AI 能力服务底座。 | 交付版技术架构与现有原型技术栈存在明显差异。 | 必须明确‘原型验证架构’与‘正式交付架构’的映射关系。 | 输出双层架构方案：Spring Cloud 业务平台 + Python AI 服务。 | Phase 1 | 3.5

## 优先路线
阶段 | 优先级 | 模块 | 细分功能 | 为什么现在做 | 建议输出物 | 预计追加工时（人天）
能力证明期 | P0 | 多元数据体系建设 | 多数据源全覆盖接入 | 展示“多来源统一接入 + 统一治理面板 + 数据落地后自动向量化”。 | 样机 / 场景 Demo / 方案图 | 4
能力证明期 | P0 | 多元数据体系建设 | 结构化/非结构化/时序化全模态融合 | 做“设备状态 + 工单 + 地理区域 + 项目进度”的融合看板与决策样例。 | 样机 / 场景 Demo / 方案图 | 5
能力证明期 | P0 | 数据底层建设 | 元数据标准与数据字典 | 展示统一数据字典和模型/报表字段映射关系。 | 样机 / 场景 Demo / 方案图 | 4
能力证明期 | P0 | 数据底层建设 | 全链路数据血缘图谱 | 展示“文档采集 -> 清洗 -> 标签 -> 模型输入 -> 决策输出”的血缘路径。 | 样机 / 场景 Demo / 方案图 | 5
能力证明期 | P0 | 智能模型与平台建设 | 模型研发训练平台 | 先做 3~5 个代表模型的统一训练入口，而不是一次做满 35 个。 | 样机 / 场景 Demo / 方案图 | 5
能力证明期 | P0 | 智能模型与平台建设 | 模型全生命周期管理 | 展示单模型的版本切换与灰度发布能力。 | 样机 / 场景 Demo / 方案图 | 4.5
能力证明期 | P0 | 智能模型与平台建设 | 统一模型适配框架 | 拿故障预测、负荷预测、工单排序 3 类模型做统一适配演示。 | 样机 / 场景 Demo / 方案图 | 4.5
能力证明期 | P0 | 智能模型与平台建设 | 跨域模型协同规则配置 | 展示一个跨域场景的规则链：风险预测 -> 调度求解 -> 建议生成。 | 样机 / 场景 Demo / 方案图 | 5
能力证明期 | P0 | 智能模型与平台建设 | 智能求解器/整数规划引擎 | 这是最能证明前沿技术能力的抓手，应优先出 PoC。 | 样机 / 场景 Demo / 方案图 | 6
能力证明期 | P0 | 智能模型与平台建设 | 数据运营分析智能体：自然语言多轮交互 | 这是最直观的演示入口，必须升级成业务智能体而不是聊天框。 | 样机 / 场景 Demo / 方案图 | 4.5
能力证明期 | P0 | 智能模型与平台建设 | 数据运营分析智能体：根因分析与建议生成 | 展示“异常 -> 根因 -> 建议 -> 决策动作”完整链条。 | 样机 / 场景 Demo / 方案图 | 5
能力证明期 | P0 | 企业级交付与非功能 | 技术栈与公共组件适配 | 必须明确‘原型验证架构’与‘正式交付架构’的映射关系。 | 样机 / 场景 Demo / 方案图 | 3.5
平台增强期 | P1 | 多元数据体系建设 | 非结构化智能识别与标注 | 展示“视频/图片标注 + 文档字段抽取”统一进入训练集生产链路。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 5
平台增强期 | P1 | 多元数据体系建设 | 数据采集与加工质量管控 | 展示“质量评分 + 异常检测 + 规则修复前后对比”。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 4
平台增强期 | P1 | 数据底层建设 | 训练集/验证集/测试集生产 | 展示某场景模型样本集一键生成与版本追踪。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 3.5
平台增强期 | P1 | 数据底层建设 | 特征工程平台 | 展示一个场景模型从原始数据到特征层的自动构造链路。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 4.5
平台增强期 | P1 | 数据底层建设 | 统一数据处理调度引擎 | 展示“采集 -> 清洗 -> 处理 -> 模型调用 -> 建议输出”可编排链路。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 4
平台增强期 | P1 | 数据底层建设 | 数据资产目录与质量评分 | 展示数据集从接入到资产化评分的全过程。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 3.5
平台增强期 | P1 | 智能模型与平台建设 | 模型评估与监控告警 | 展示某模型精度、漂移和失败样本监测。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 3.5
平台增强期 | P1 | 智能模型与平台建设 | 协同决策过程可视化 | 用于把复杂 AI 决策能力讲清楚，极适合甲方演示。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 3
平台增强期 | P1 | 智能模型与平台建设 | 角色化智能体与主动推送 | 给地市运维经理/能源运营经理展示差异化建议界面。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 3.5
平台增强期 | P1 | 智能模型与平台建设 | 模型并发与性能目标达标 | 短期可先出容量设计与压测方案，而不是先做满负载。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 5
平台增强期 | P1 | 数据价值转化 | 标准化数据产品封装 | 选择 2~3 个标准数据产品原型先做成可展示样机。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 3.5
平台增强期 | P1 | 数据价值转化 | 数据产品展示/订阅/交付 | 把现有订阅能力上升到产品订阅与交付视角。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 4
平台增强期 | P1 | 数据价值转化 | 数据产品合规审查 | 向对方证明我们理解“数据资产化不是只做接口，而是带合规输出”。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 4.5
平台增强期 | P1 | 企业级交付与非功能 | 4A 统一认证授权对接 | 技术方案里必须明确“交付版接入企业认证体系”的能力路线。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 3
平台增强期 | P1 | 企业级交付与非功能 | IT 网管与可观测性 | 对外展示“我们有企业级运行治理意识，不只是做算法 Demo”。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 3.5
平台增强期 | P1 | 企业级交付与非功能 | 安全日志 / SOC / syslog 审计 | 方案中必须补齐，否则会被认定为“原型级系统”。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 4
平台增强期 | P1 | 企业级交付与非功能 | 高可用 / 7*24 / RTO / RPO | 可先给出架构设计与演练方案，不必第一阶段全部实现。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 5
平台增强期 | P1 | 企业级交付与非功能 | 文档交付与验收体系 | 很多项目输在‘看起来做得出来’，不是输在算法本身。 | 平台能力 / 控制台 / 指标体系 | 4
交付适配期 | P2 | 数据价值转化 | 对外/监管标准接口 | 短期先给出标准接口定义样例与 2 个产品输出样板。 | 交付方案 / 适配说明 / 文档与流程 | 3.5
交付适配期 | P2 | 数据价值转化 | 100 标准报表自动生成 | 短期不必先做 100 个，先做 10 个标杆报表样板。 | 交付方案 / 适配说明 / 文档与流程 | 4
交付适配期 | P2 | 企业级交付与非功能 | 流程引擎对接 | 在数据产品合规审查和订阅审批上接流程最合适。 | 交付方案 / 适配说明 / 文档与流程 | 2.5
交付适配期 | P2 | 企业级交付与非功能 | 信创与多厂商兼容 | 短期可先输出兼容策略和适配方案，而不是全部实装。 | 交付方案 / 适配说明 / 文档与流程 | 3
交付适配期 | P2 | 企业级交付与非功能 | 研发流水线 / 自动化构建部署对接 | 交付方案里要明确“交付版如何纳入其流水线”。 | 交付方案 / 适配说明 / 文档与流程 | 3
交付适配期 | P2 | 企业级交付与非功能 | 专利与技术成果输出 | 专利不是第一优先，但很适合强化“我们是研发型团队”。 | 交付方案 / 适配说明 / 文档与流程 | 2.5

## 能力缺口
模块 | 细分功能 | 当前项目基础 | 主要差距 | 下一步动作 | 优先级
多元数据体系建设 | 多数据源全覆盖接入 | 已具备本地上传、本地路径、SFTP、ZIP/文档/表格接入能力。 | 还未覆盖实时设备流、时序数据、GIS、外部行业接口、业务域分级治理。 | 补实时/批量双通道接入框架，抽象统一 Source Connector 体系。 | P0
多元数据体系建设 | 结构化/非结构化/时序化全模态融合 | 已具备文档/图像/视频多模态接入与部分检索处理能力。 | 缺少时序数据、GIS 数据、统一语义映射和跨域实体关联机制。 | 设计跨域实体主键映射、语义层和统一特征视图。 | P0
多元数据体系建设 | 非结构化智能识别与标注 | 已有图片/视频标注基础链路，文档标签抽取和摘要能力已具备初版。 | 还没有字段级实体标注、标注质量度量、统一标注任务中心。 | 统一标注任务模型，补文档/段落/字段级标注。 | P1
多元数据体系建设 | 数据采集与加工质量管控 | 已有文本清洗、摘要、质量评分、订阅采集与增量去重能力。 | 缺少规则中心、质量监控大盘、异常修复策略和实时 SLA 指标。 | 构建质量规则引擎和质量指标看板。 | P1
数据底层建设 | 元数据标准与数据字典 | 已有数据集、资源、处理结果等基础元信息结构。 | 没有统一的数据字典、字段口径、元数据采集更新查询导出体系。 | 落元数据实体模型、采集流程与管理页面。 | P0
数据底层建设 | 全链路数据血缘图谱 | 有工作台采集、处理、订阅等任务节点，可作为血缘起点。 | 没有血缘建模、可视化展示、字段级依赖解析。 | 优先做任务级/资源级血缘，再演进到字段级。 | P0
数据底层建设 | 训练集/验证集/测试集生产 | 已有工作台数据集、标注和处理结果作为训练数据基础。 | 缺少训练数据版本、划分策略、样本抽样与偏差分析。 | 补样本集实体与自动切分流水线。 | P1
数据底层建设 | 特征工程平台 | 已有向量化、标签、分类、聚类等初步特征结果。 | 没有特征仓、特征任务、特征版本与复用能力。 | 优先做特征视图和派生规则配置。 | P1
数据底层建设 | 统一数据处理调度引擎 | 已有工作台订阅调度、采集任务、处理任务基础。 | 缺少统一 DAG/依赖关系、失败重试、任务优先级和运行可视化。 | 升级为统一任务编排中心，支持任务依赖与历史追踪。 | P1
数据底层建设 | 数据资产目录与质量评分 | 已有资源、数据集、质量评分、处理摘要基础。 | 缺少正式资产目录、价值标签、生命周期和资产视图。 | 补资产目录、资产属性和价值分析模型。 | P1
智能模型与平台建设 | 模型研发训练平台 | 已有数据集、向量化、标签和处理结果，可作为模型输入准备层。 | 没有训练任务平台、训练配置、训练产物管理。 | 先做模型注册中心和训练任务框架。 | P0
智能模型与平台建设 | 模型全生命周期管理 | 当前仅有分析/检索原型，没有正式模型平台。 | 没有模型版本、灰度、回滚、评估看板、上线治理。 | 优先补模型注册、版本和上线策略。 | P0
智能模型与平台建设 | 模型评估与监控告警 | 有基础日志和健康检查，但无模型维度监控。 | 缺少模型指标体系、告警规则、漂移监控。 | 补模型指标面板和告警规则。 | P1
智能模型与平台建设 | 统一模型适配框架 | 当前系统有若干算法/分析能力，但未统一成模型服务标准。 | 没有统一 model contract、入参协议、模型服务编排层。 | 定义统一模型接口、元数据和推理协议。 | P0
智能模型与平台建设 | 跨域模型协同规则配置 | 已有工作台任务链和智能体基础，可承接编排能力。 | 没有规则图谱、编排 DSL、执行引擎。 | 优先做可配置规则节点和执行图。 | P0
智能模型与平台建设 | 智能求解器/整数规划引擎 | 当前只有分析与检索，没有真正决策求解能力。 | 没有约束建模、求解器集成、目标函数定义和方案解释。 | 先围绕能源资源调度/智联项目交付做 1 个求解场景。 | P0
智能模型与平台建设 | 协同决策过程可视化 | 已有处理和查询结果展示能力，可承接可视化面板。 | 没有决策链可视化、规则链路呈现与路径回放。 | 和规则引擎、求解器联动做过程回放视图。 | P1
智能模型与平台建设 | 数据运营分析智能体：自然语言多轮交互 | 已有 NL 问答、多轮交互、查询链路、流式响应原型。 | 缺少面向铁塔业务指标体系的知识增强和角色化场景封装。 | 接业务指标语义层、澄清逻辑、工具编排。 | P0
智能模型与平台建设 | 数据运营分析智能体：根因分析与建议生成 | 已有部分查询总结与处理摘要能力，可作为建议生成底座。 | 缺少面向业务规则的根因树、知识库和建议模板/推理链。 | 构建根因分析链和建议策略引擎。 | P0
智能模型与平台建设 | 角色化智能体与主动推送 | 已有用户体系、工作空间和查询入口。 | 没有角色画像、推送机制和建议订阅策略。 | 补角色维度模板、推送规则和消息通道。 | P1
智能模型与平台建设 | 模型并发与性能目标达标 | 现有项目仅具备原型级异步任务与查询链路。 | 缺少资源池、队列、并发推理调度和压测体系。 | 做容量规划、并发框架和压测基线。 | P1
数据价值转化 | 标准化数据产品封装 | 已有数据集与资源级管理，但还不是产品级封装。 | 缺少产品视角、产品目录、产品 SLA、产品边界描述。 | 定义数据产品模型和封装标准。 | P1
数据价值转化 | 数据产品展示/订阅/交付 | 已有工作台订阅与资源管理能力，可迁移到产品层。 | 当前订阅的是数据集，不是面向客户/监管侧的数据产品。 | 补产品目录页、订阅订单和交付记录。 | P1
数据价值转化 | 数据产品合规审查 | 当前只有基础鉴权和资源管理，没有合规审查闭环。 | 缺少脱敏规则、用途授权、审计记录、审批流程。 | 补合规规则引擎、审计留痕和审批接口预留。 | P1
数据价值转化 | 对外/监管标准接口 | 现有对外接口更多是内部 API，不是标准数据产品接口。 | 缺少产品协议、版本规范、调用计量、监管对接协议。 | 定义 REST/文件/API 三类输出协议。 | P2
数据价值转化 | 100 标准报表自动生成 | 已有查询、图表建议、表格展示与工作台结果展示能力。 | 没有报表模板中心、自动调度、口径治理和批量生成能力。 | 做报表模板引擎和自动生成流水线。 | P2
企业级交付与非功能 | 4A 统一认证授权对接 | 现有项目有本地用户/工作空间体系。 | 没有 4A 对接、角色映射、统一授权控制。 | 抽离认证授权层并预留对接适配器。 | P1
企业级交付与非功能 | 流程引擎对接 | 当前没有正式流程编排与审批引擎接入。 | 缺审批流、流程编排、状态回传。 | 抽象流程节点与回调接口。 | P2
企业级交付与非功能 | IT 网管与可观测性 | 已有健康检查、LLM 心跳、日志与基础任务状态。 | 缺正式监控项、业务监控、CMDB 信息、拓扑和网管对接。 | 补统一监控指标与运维文档输出能力。 | P1
企业级交付与非功能 | 安全日志 / SOC / syslog 审计 | 现有只有应用日志与部分 trace，不是企业审计闭环。 | 缺审计模型、日志分级、syslog 转发、安全基线。 | 补审计日志中心与转发适配器。 | P1
企业级交付与非功能 | 高可用 / 7*24 / RTO / RPO | 当前是单体/原型级服务，不具备高可用架构。 | 缺多实例部署、状态外置、灾备策略、容量设计。 | 形成生产级架构蓝图和容灾基线。 | P1
企业级交付与非功能 | 信创与多厂商兼容 | 当前运行环境和技术栈未做信创适配验证。 | 缺兼容矩阵、适配测试和部署方案。 | 先形成信创兼容矩阵和验证计划。 | P2
企业级交付与非功能 | 研发流水线 / 自动化构建部署对接 | 当前缺企业级 CI/CD 适配和源代码托管对接方案。 | 缺流水线脚本、质量门禁、制品管理、发布规范。 | 先输出流水线对接方案和最低脚本集。 | P2
企业级交付与非功能 | 文档交付与验收体系 | 已有 README、部分代码说明和能力矩阵基础。 | 缺正式交付文档、验收方案、监控手册、部署手册。 | 同步建设交付文档模板和验收清单。 | P1
企业级交付与非功能 | 专利与技术成果输出 | 已有部分可沉淀的技术方向，但未形成专利文本。 | 缺专利选题、技术交底、申请材料。 | 围绕协同决策、智能体、血缘治理筛选 3 个专利主题。 | P2
企业级交付与非功能 | 技术栈与公共组件适配 | 当前项目是 Python/Vue 能力原型，可作为 AI 能力服务底座。 | 交付版技术架构与现有原型技术栈存在明显差异。 | 输出双层架构方案：Spring Cloud 业务平台 + Python AI 服务。 | P0